Календарь разработки документации

| # № п/п | # Наименование документа | # Дата окончания |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание на создание АСУ ТП Водогрейной котельной (включая технологическую, электрическую часть и отдельные системы) | 24.04.25 |
|  | Ведомость технического проекта | 30.04.25 |
|  | Пояснительная записка | 05.05.25 |
|  | Описание автоматизированных функций | 07.05.25 |
|  | Описание поставки задач (комплекса задач) | 12.05.25 |
|  | Схема организационной структуры | 13.05.25 |
|  | Структурная схема комплекса технических средств | 15.05.25 |
|  | Схема функциональной структуры | 20.05.25 |
|  | Перечень входных данных | 21.05.25 |
|  | Перечень выходных данных | 22.05.25 |
|  | Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | 27.05.25 |
|  | Схемы электрические принципиальные электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников | 30.05.25 |
|  | Схемы электрические принципиальные управления | 16.06.25 |
|  | Описание информационного обеспечения системы | 17.06.25 |
|  | Описание организации информационной базы | 18.06.25 |
|  | Описание систем классификации и кодирования | 20.06.25 |
|  | Описание массива информации | 23.06.25 |
|  | Описание комплекса технических средств | 25.06.25 |
|  | Описание программного обеспечения | 26.06.25 |
|  | Описание алгоритма | 27.06.25 |
|  | Описание организационной структуры | 01.07.25 |
|  | Спецификация оборудования, изделий, материалов. | 03.07.25 |
|  | Кабельный журнал | 07.07.25 |
|  | Локальная смета | 08.07.25 |
|  | Рабочие чертежи для производства работ по монтажу технических средств автоматизации (основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации) | 10.07.25 |
|  | Опросные листы на приборы и карты заказа на оборудование, заполняемые по формам и указаниям производителей или поставщиков | 11.07.25 |
|  | Оценка надежности системы | 15.07.25 |
|  | Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности | 16.07.25 |
|  | Описание базы данных, инструкция по формированию и ведению | 18.07.25 |
|  | Схема соединений и подключения внешних проводок | 23.07.25 |
|  | Таблица соединений и подключений | 25.07.25 |
|  | Чертежи общего вида | 30.07.25 |
|  | Чертеж установки технических средств, оборудования, проводок и средств автоматизации | 05.08.25 |
|  | План расположения оборудования | 07.08.25 |
|  | Описание технологического процесса обработки данных | 12.08.25 |
|  | Структурная схема цифрового обмена с адресацией цифровых сетей АСУ ТП. Структурная схема системы единого времени. | 13.08.25 |
|  | Нормы расхода запасных частей, инструмента и принадлежностей | 15.08.25 |
|  | Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей | 19.08.25 |
|  | Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и схемы заземлений (занулений) | 21.08.25 |
|  | Видеограммы представления информации оператору. Структура иерархии видеограмм. | 27.08.25 |
|  | Схемы программно-алгоритмические расчётных задач, контроля, управления, автоматического регулирования и сигнализации. | 29.08.25 |