## Лист1
№ п/п | Шифр | Наименование | Состав работ | Трудо-емкость на ед., ч/ч | Ед.изм. | Кол-во | Трудо-емкость общая, ч/ч | Примечание
1 | м11-01-001-02 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг | Не предусмотрен | 0.58 | шт | 4 | 2.32 | din-рейка например, но не по метражу, а по кол-ву отрезков
2 | м11-01-001-04 | Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг | Не предусмотрен | 1.15 | шт | 0 | 0
3 | м08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха | 01. Сборка и установка зажимов без присоединения (присоединение делать отдельно по п.10). | 0.2451 | шт | 148 | 36.2748 | клеммник
4 | м11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | Не предусмотрен | 0.52 | шт | 155 | 80.6 | Все приборы: реле, автоматы, блоки питания, контроллеры, модули ввода-вывода, кнопки, лампочки и другие элементы лицевой панели
5 | м11-03-001-02 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг | Не предусмотрен | 1.03 | шт | 0 | 0
6 | м11-03-001-03 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг | Не предусмотрен | 0.206 | кг | 0 | 0
7 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 01. Установка приборов. 02. Присоединение. 03. Опробование на зажигание. | 0.436 | шт | 1 | 0.436
8 | м08-03-593-09 | Светильник местного освещения | 01. Монтаж светильника. 02. Присоединение. 03. Ввертывание ламп. 04. Опробование на зажигание. | 0.8546 | шт | 2 | 1.7092
9 | м11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | Не предусмотрен | 0.0927 | м | 350 | 32.445
10 | м11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | Не предусмотрен | 0.113 | жила | 886 | 100.118 | Считаем, сколько жил подходит-отходит от каждого прибора из п.3-7 и все сюда
11 | ЕНиР32-88-3,4 | Маркировка кабелей | 01. Нанесение чертилкой надписей на бирках и оконцевателях. 02. Надевание бирки на поясок. 03. Cнятие временой бирки, закрепление пояска на кабелях или трубах | 0.045 | жила | 886 | 39.87 | на каждую жилу
12 | м08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 01. Разметка мест установки и креплений. 02. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания. 03. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов). 04. Надвижка крышек короба и соединительных элементов. | 0.1629 | м | 12 | 1.9548
257.133